桃園市政府107年度

辦理原住民族社會教育學習型系列活動

執行計畫書

辦理項目：

- 家庭與親職教育

- 青少年及青少女自主教育

- 性別教育

- 人權與法治教育

- 環境教育

- 新住民配偶生活適應輔導活動

主辦單位：原住民族委員會

執行單位：桃園市政府（原住民族行政局）

107年4月

- 計畫緣起或前言

- 配合原住民族委員會107年度社會教育學習型計畫辦理。

- 本計畫旨在彌補都會與原鄉地區之資源分配與減少城鄉距離所造成之隔閡。以「永續」作為中心點設計課程和計畫，綜合傳統文化之精神，提供原住民族地區多樣性之社會教育課程和進修機會。

- 本市去(106)年執行成果，在五項課程指標「家庭與親職教育」、「青少年及青少女自主教育」、「性別教育」、「人權與法治教育」、「環境教育」皆有成果；其中執行單位較有興趣舉辦的主要課程主題為「人權與法治教育」、「環境教育」。今年將持續過往活動辦理基礎能量，並加強各項課程之執行成效。

- 依據：原住民族委員會107年度補助地方政府辦理原住民族社會教育學習型系列活動實施計畫。

- 主辦單位：原住民族委員會

- 執行單位：桃園市政府（原住民族行政局）

- 執行範圍：

- 原鄉地區計畫：以本市復興區為辦理地點，計畫申請單位為本市各區公所、本市各級學校及本府所屬機關。

- 都會地區計畫：由本市政府原住民族行政局籌畫辦理。

- 實施項目與主題系列活動（如下表）：

| 項次 | 辦理 項目 | 主題系列活動 | 辦理方式（講座、研習或活動）與內容、次數摘要 | 時數 | 舉辦 期間 | 舉辦 地點 | 參加 對象 | 預計 參加 人數 | 負責人及聯絡方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 家庭與親職教育 | 1)親職講座 | 辦理專家講座3時/場 辦理4場次，共12小時 | 12 | 4月-11月 | 學校或部落 | 部落居民、青少年 | 160 |  |
|  |  | 2)親子研習活動 | 辦理親子互動活動及團康3時/場 辦理2場次，共6小時 | 6 | 4月-11月 | 學校或部落 | 部落家庭 | 80 |  |
|  |  | 3)親子手作體驗 | 辦理親子共同完成項目3時/場 辦理2場次，共6小時 | 6 | 4月-11月 | 學校或部落 | 部落居民、青少年 | 80 |  |
| 二 | 青少年及青少女自主教育 | 1)名人講座 | 安排名人講座3時/場 辦理2場次，共6小時 | 6 | 4月-11月 | 學校或部落 | 部落居民、青少年 | 100 |  |
|  |  | 2)青少年體驗營 | 邀請社團、適合團體6時/場 辦理1場次，共6小時 | 6 | 4月-11月 | 學校或部落 | 部落居民、青少年 | 50 |  |
|  |  | 3)城鄉交流營 | 辦理都會與原鄉孩童交流體驗 8時/場 辦理1場次，共8小時 | 8 | 4月-11月 | 學校或部落 | 青少年 | 90 |  |
| 三 | 性別教育 | 性別講座 | 安排性別講座 3時/場 辦理3場次，共9小時 | 9 | 4月-11月 | 學校或部落 | 部落居民、青少年 | 90 |  |
| 四 | 人權及法治教育 | 1)人權法律營 | 原住民人權法律營6時/堂 辦理1場，共6小時 | 6 | 4月-11月 | 學校與部落 | 部落居民、青少年 | 50 |  |
|  |  | 2)犯罪預防講座 | 犯罪預防講座3時/堂 辦理2場次，共6小時 | 6 | 4月-11月 | 學校與部落 | 部落居民、青少年 | 100 |  |
|  |  | 3)影視研討 | 從影片賞析講解並討論講座 3時/場 辦理3場次，共9小時 | 9 | 4月-11月 | 學校與部落 | 部落居民、學校學生 | 150 |  |
| 五 | 環境教育 | 1)部落地圖 | 培養社區整體意識 6時/場 辦理1場次，共6小時 | 6 | 4月-11月 | 學校與部落 | 部落居民、青少年 | 50 |  |
|  |  | 2)部落生態導覽 | 透過認識部落生態導覽解說 3時/場 辦理3場次，共9時 | 9 | 4月-11月 | 部落 | 部落居民、青少年 | 90 |  |
|  |  | 3)古道之旅 | 認識舊部落並由耆老帶領解說 6時/場 辦理1場次，共6時 | 6 | 6月-11月 | 部落 | 部落居民、青少年 | 60 |  |
| 六 | 新住民配偶生活適應輔導活動 | 新住民輔導講座 | 舉辦新住民輔導講座4時/場 辦理2場次，共8時 | 8 | 4月-11月 | 部落 | 部落居民(新住民及原住民)、青少年 | 60 |  |

- 分工、職掌（含本計畫之執行成立訪視小組）：

- 由本府原住民族行政局委託本市各區辦理「家庭與親職教育」、「青少年及青少女自主教育」、「性別教育」、「人權與法治教育」、「環境教育」、「新住民配偶生活適應輔導活動」等活動。

- 本計畫主辦單位：桃園市政府原住民族行政局，聯絡人：教育文化科　吳祖貽；聯絡電話：(03)3322101轉6684。

- 計畫宣導方式：

- 本計畫經原住民族委員會核定後，執行單位如下：

- 原鄉地區計畫：委由本市各區公所、本市各級學校及本府所屬機關立提報計畫，經本府審核通過後執行。

- 都會地區計畫：由本市政府原住民族行政局統籌主辦，得採委託相關專業團體方式執行課程活動。

- 各系列活動之承辦單位須透過網站，印製宣導文宣，廣發訊息招生，並落實宣導經費補助單位（原住民族委員會、桃園市政府）之計畫目的。

- 經費概算（如下表）：

| 107年度桃園市政府辦理原住民族社會教育學習型系列活動實施計畫經費概算表 （原鄉地區課程經費） |
| --- |
| 經費 來源 | 項目 | 單價(元) | 數量 | 單位 | 小計 | 備註 |
| 業務費 | 鐘點費 | 講師費 | 1,600 | 103 | 小時 | 164,800 | 所有課程時數119小時，不含都會-城鄉交流計畫城鄉交流活動16小時，計103小時 |
|  |  | 助理講師費 | 800 | 26 | 小時 | 20,800 | 親子手作共計6小時 青少年城鄉交流營8小時 部落地圖共計6小時 古道之旅共計6小時 |
|  | 交通費 | 講師交通費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 依實核銷（以講師實際搭乘大眾運輸票據核銷。 講師得以依「國內出差旅費報支要點」補助單程短程車資上限每人每場次300元計算(限單程)） |
|  | 保險費 | 原鄉地區 社會教育 保險費 | 50 | 160 | 人次 | 8,000 | 青少年(女)教育(城鄉交流1場共計50人)、 |
|  |  |  |  |  |  |  | 環境教育(古道之旅共計60人) |
|  |  |  |  |  |  |  | 環境教育(部落地圖共計50人) |
|  | 場地費 | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 依實核銷(包含場地租借、場地布置等相關費用) 青少年(名人講座2場，體驗營1場) 法治教育(影視研討3場) 新住民輔導(講座2場) |
|  | 印刷費 | 20,000 | 1 | 式 | 20,000 | 課程印刷費、成果報告製作、上課道具教材準備 海報、傳單等活動宣傳資料印製紙本 |
|  | 膳費 | 茶水費 | 20 | 1,210 | 人 | 24,200 | 原鄉地區預期人次約1,210人次 |
|  |  | 誤餐費 | 80 | 420 | 人 | 33,600 | 青少年(女)教育(體驗營50人、城鄉交流150人) |
|  |  |  |  |  |  |  | 人權法治(人權法律營50人) |
|  |  |  |  |  |  |  | 環境教育(部落地圖50人、古道之旅60人) |
|  |  |  |  |  |  |  | 新住民配偶生活適應輔導活動(60人) |
|  | 課程材料費 | 原鄉－課程材料費 | 100 | 180 | 人 | 18,000 | 家庭親職(手作體驗50人) |
|  |  |  |  |  |  |  | 青少年(青少年體驗營80人) |
|  |  |  |  |  |  |  | 環境教育(部落地圖50人) |
|  | 有獎徵答獎品 | 100 | 100 | 人 | 10,000 | 有獎徵答獎品 |
|  | 雜費 | 原鄉地區 課程 | 21,600 | 1 | 式 | 21,600 | 凡前項費用未列之辦公事務費用或課程所需事務費用屬之。 |
| 總計 | 330,000 |  |

- 預期效益：

- 「家庭與親職教育」：

協助父母及祖父母學習有效的教養方法、導引子女養成良好行為規範，改善隔代教養衝突，並有親子互動團康活動，藉由活動表達親子間的親密與愛，共辦理親職講座4場次及親子研習活動2場次、親子手作體驗2場次，合計24小時，8場次預計受益人次為320人次。

- 「原住民族青少年(女)自主教育」：

透過邀請名人演講及青少年體驗營，協助原住民族青少年及青少女開拓多元人生的視野，學習如何生涯規劃、職業探索及修身學習教育，促進青少年健全發展，灌輸其正確價值觀，提昇情緒智力，並鼓勵其關懷社會，辦理2場名人講座和青少年體驗營1場及城鄉交流營(都會及原鄉)3場，合計36小時，6場次預計受益人次為300人次。

- 「性別教育」：

開設教育課程，增進原住民族婦女權益保護意識，加強原住民族部落性別平權觀念，宣導《家庭暴力防治法》、《性侵害犯罪防治法》、等法令教育，辦理性別宣導研習3場，每場次3小時，共計9小時，預計受益人次為90人次。

- 「人權與法治教育」：

辦理原住民族實用生活法律講座、犯罪預防講座、影視教育研習，運用案例分析和影片賞析認識原住民族相關法律，具備法律之能，共21小時，6場次，預計受益人次為300人次。

- 「環境教育」：

透過生態導覽及古道舊部落體驗，引導族人更認識環境及祖先流傳的智慧，進而連結對於部落、社區和文化間的連結與族群意識，催化對於文化保存之心意。舉辦部落地圖教育活動1場次、生態導覽3場次及古道之旅1場次，共計5場次、21小時。

- 「新住民配偶生活適應輔導活動」：

將原住民族文化、親職教育、子女教養等相關課程納入，以提升新住民在臺生活適應能力為重點、培養其文化能力及提升教養子女之知能，並鼓勵家屬共同參與。

- 本活動共拓展至原鄉地區(復興區共10個里)及都會地區，總辦理時數為119小時，預計受益人次達1,270人次。